## Лист1
Программа дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения в муниципальных образованиях Красноярского края на период 2024-2028 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность,м | Год реализации
[5 empty] | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Иланский район | п. Ельники | Работы по ремонтут автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября | 900 |  |  | +
2 | Иланский район | с. Южно-Александровка | Работы по ремонтут автомобильной дороги по ул. Школьная | 879 | +
3 | Иланский район | с. Южно-Александровка | Ремонт автомобильной дороги по ул.Олимпийская | 1000 |  |  | +
4 | Иланский район | с. Южно-Александровка | Ремонт автомобильной дороги по ул.Колхозная | 800 |  |  | +
5 | Иланский район | с. Карапсель | Работы по ремонту автомобильной дороги по ул.Гагарина | 420 | +
6 | Иланский район | с. Карапсель | Работы по ремонтут автомобильной дороги по ул. Интернациональная | 8 | +
7 | Иланский район | с. Карапсель | Работы по ремонтут автомобильной дороги по ул. Интернациональная | 448 |  |  | +
8 | Иланский район | с. Карапсель | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы | 550 |  |  | +
9 | Иланский район | с. Карапсель | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая (с въездом со стороны г. Канска) | 2740 |  |  | +
10 | Иланский район | д. Курыш-Поповичи | Ремонт автомобильной дороги ул. Верхняя | 830 |  |  | +
11 | Иланский район | д. Далай Отрез | Ремонт автомобильной дороги в д. Далай-Отрез | 830 |  |  | +
12 | Иланский район | с.Новогородка | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская | 400 |  | +
13 | Иланский район | с.Новогородка | Ремонт автомобильной дороги ул. Зеленая | 200 |  |  |  | +
14 | Иланский район | д.Тарака | Ремонт автомобильной дороги ул.Крестьянская | 600 |  |  |  |  | +
15 | Иланский район | д.Новогергиевка | Ремонт автомобильной дороги ул.Горького | 1000 |  |  | +
16 | Иланский район | с.Новогородка | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая | 450 |  |  | +
17 | Иланский район | с. Кучердаевка | Работы по ремонтут автомобильной дороги по ул. Центральная | 1500 |  |  | +
18 | Иланский район | с. Новопокровка | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная | 450 |  | +
19 | Иланский район | д. Новоникольск | Ремонт автомобильной дороги по ул. Минская | 500 |  |  | +
20 | Иланский район | д. Новоникольск | Ремонт автомобильной дороги по ул. Орловская | 700 |  |  |  | +
21 | Иланский район | с. Новопокровка | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | 500 |  |  |  |  | +
22 | Иланский район | с. Соколовка | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная | 740,00 |  |  | +
23 | Иланский район | с. Соколовка | Ремонт автомобильной дороги по ул. Просвещение | 1000,00 |  |  |  |  | +
24 | Иланский район | д. Богдановка | Работы по ремонтут автомобильной дороги по ул. Центральная | 1140,00 |  |  |  | +
25 | Иланский район | д. Гремучая Падь | Работы по ремонтут автомобильной дороги по ул. Центральная | 1180,00 |  |  |  | +
26 | Иланский район | с. Новониколаевка | Ремонт автомобильной дороги по пер. Транспортный | 909 |  |  |  | +
27 | Иланский район | с. Новониколаевка | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | 1961 |  |  | +
28 | Иланский район | с. Новониколаевка | Ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная | 310 |  |  |  |  | +
29 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая | 990 | +
30 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая | 190 | +
31 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Переездная | 220 | +
32 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина | 480 | +
33 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по пер. Берштейна | 200 | +
34 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая | 865 | +
35 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленная | 1000 | +
36 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Боровая | 790 | +
37 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по пер. Совхозный | 265 | +
38 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по пер. Северный | 360 | +
39 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова | 200 | +
40 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина | 135 | +
41 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Добровольского | 370 | +
42 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Аэродромная | 480 | +
43 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина | 190 | +
44 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина | 30 | +
45 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Пермякова | 211 |  | +
46 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Комсомольская | 238 |  | +
47 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Набережная | 316 |  | +
48 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Лекомских | 248 |  | +
49 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Зеленая | 625 |  | +
50 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Сурикова | 345 |  | +
51 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Ломоносова | 250 |  | +
52 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Свердлова | 1310 |  | +
53 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Куйбышева | 370 |  |  | +
54 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Степная | 800 |  |  | +
55 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Мещерякова | 315 |  |  | +
56 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. 50 лет КХК | 900 |  |  | +
57 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Озерная | 1000 |  |  |  | +
58 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Колхозная | 900 |  |  |  | +
59 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Транспортная | 900 |  |  |  | +
60 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Милехино | 600 |  |  |  | +
61 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Рабочая | 600 |  |  |  | +
62 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Пермякова | 1210 |  |  |  |  | +
63 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по пер. Крестьянский | 315 |  |  |  |  | +
64 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по пер. Пионерский | 500 |  |  |  |  | +
65 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по пер. Профсоюзная | 500 |  |  |  |  | +
66 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по пер. Денисова | 500 |  |  |  |  | +
67 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по ул. Заводской | 700 |  |  |  |  | +
68 | Иланский район | г. Иланский | Ремонт отдельных участков дороги по пер. Пятилетки | 600 |  |  |  |  | +
Note on D10: Администратор: Уточнеие ул. 60лет Октября